## Sheet1
Prosjektdagbok
total:
68
| Dato | Arbeid(t) | Oppgave
| 2022-04-04 | 2 | Planlegging av database oppsett
| 2022-04-05 | 2 | Implementering av database i docker
| 2022-04-06 | 3 | bruker login og registrering, csrf protection
| 2022-04-07 | 5 | Testing av fil opplasting til db, wtforms
| 2022-04-08 | 5 | Testing av visning i browser av bilde fra db
| 2022-04-09 | 5 | html for visning av mange eller enkelt innhold
| 2022-04-10 | 3 | html, css mareritt
| 2022-04-11 | 2 | innhold restriksjoner
| 2022-04-12 | 2 | sending av epost
2022-04-13
2022-04-14
2022-04-15
2022-04-16
| 2022-04-17 | 8 | kategori valg, videoavspilling, kommentarfelt
| 2022-04-18 | 5 | forbedret ER model, lagt til trigger. Code cleanup
| 2022-04-19 | 3 | mulighet for sletting av comments for author og admin
| 2022-04-20 | 5 | mulighet for edit av content details for owner og admin
| 2022-04-21 | 3 | random content på forside. Lagt til assets for icons
| 2022-04-22 | 5 | deployment + feilsøking
| 2022-04-23 | 3 | deployment + feilsøking+små endringer
2022-04-24
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-27
| 2022-04-28 | 2 | clean up
2022-04-29
| 2022-04-30 | 5 | forbedret søk og sortering. Implementert liking av innhold
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-04
2022-05-05
2022-05-06
2022-05-07
2022-05-08
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-11
2022-05-12
2022-05-13